## 12月主要教学工作安排
2024至2025学年度第一学期12月份主要教学工作安排
工作项目 | 工作布置时间 | 限完成时间 | 教务处工作项目负责人 | 护理学院 |  | 临床医学学院 |  | 人工智能学院 |  | 生物医药学院 |  | 数字经济与管理学院 |  | 素质教育学院 |  | 文化旅游学院 |  | 现代农业学院 |  | 新能源与材料学院 |  | 智能制造学院 |  | 中医康养学院 |  | 马克思主义学院
|  |  |  | 实际完成 | 完成质量或工作推进情况 | 实际完成 | 完成质量或工作推进情况 | 实际完成 | 完成质量或工作推进情况 | 实际完成 | 完成质量或工作推进情况 | 实际完成 | 完成质量或工作推进情况 | 实际完成 | 完成质量或工作推进情况 | 实际完成 | 完成质量或工作推进情况 | 实际完成 | 完成质量或工作推进情况 | 实际完成 | 完成质量或工作推进情况 | 实际完成 | 完成质量或工作推进情况 | 实际完成 | 完成质量或工作推进情况 | 实际完成 | 完成质量或工作推进情况
2025年专业备案 | 11月1日 | 12月30日 | 罗昊
2025年专业（群）调研 | 11月1日 | 12月30日 | 罗昊
2025年人才培养方案编制 | 11月20日 | 3月1日 | 罗昊
说课程 | 11月15日 | 12月30日 | 杨岍 | 组织实施 |  | 组织实施 |  | 组织实施 |  | 组织实施 |  | 组织实施 |  | 组织实施 |  | 组织实施 |  | 组织实施 |  | 组织实施 |  | 组织实施 |  | 组织实施 |  | 组织实施
2025年新专业申报 | 11月20日 | 12月30日 | 罗昊
推选参评四川省教育厅第二批高等学校课程思政标杆院（系）和课程思政典型案例选工作 | 11月25日 | 12月24日 | 杨岍 |  | 推选申报省级课程思政标杆院校
推选参评乐山市教育局课程思政案例库工作 | 11月28日 | 1月5日 | 杨岍
校级精品在线开放课程认定 | 9月15日 | 12月20日 | 陈曦
一流核心课程认定 | 11月1日 | 12月20日 | 陈曦
专业诊改年度填报 | 11月1日 | 12月20日 | 陈曦
课程诊改学期填报 | 11月25日 | 12月20日 | 陈曦
教师教学任务安排 | 11月25日 | 12月8日 | 周平
排课 | 11月25日 | 12月31日 | 周平
大学英语四六级考试考务工作 | 11月26日 | 12月14日 | 周平
专升本报名 | 11月25日 | 12月7日 | 黄卫
24级新生转专业 | 11月25日 | 12月31日 | 黄卫
2022级春招毕业生信息校对 | 11月25日 | 12月31日 | 黄卫
中银杯省赛备赛、参赛 | 11月1日 | 12月31日 | 熊晓莉
月校内实践场所安全检查 | 12月1日 | 12月31日 | 熊晓莉
危废、动物尸体清运 | 12月1日 | 12月31日 | 熊晓莉
中银杯省赛承办 | 12月1日 | 12月31日 | 熊晓莉
实验实训开出率统计 | 12月1日 | 12月31日 | 熊晓莉
12月活物、生鲜上报 | 12月1日 | 12月31日 | 毛乐琦
耗材库盘存 | 12月1日 | 12月31日 | 毛乐琦
教材选用和增订 | 12月1日 | 12月6日 | 杨莉
2024-2025第一学期教研活动检查 | 12月1日 | 12月30日 | 阴正文

## 11月主要教学工作完成情况
2024至2025学年度第一学期11月份主要教学工作完成情况
工作项目 | 工作布置时间 | 限完成时间 | 教务处工作项目负责人 | 护理学院 |  | 临床医学学院 |  | 人工智能学院 |  | 生物医药学院 |  | 数字经济与管理学院 |  | 素质教育学院 |  | 文化旅游学院 |  | 现代农业学院 |  | 新能源与材料学院 |  | 智能制造学院 |  | 中医康养学院 |  | 马克思主义学院
|  |  |  | 实际完成 | 完成质量或工作推进情况 | 实际完成 | 完成质量或工作推进情况 | 实际完成 | 完成质量或工作推进情况 | 实际完成 | 完成质量或工作推进情况 | 实际完成 | 完成质量或工作推进情况 | 实际完成 | 完成质量或工作推进情况 | 实际完成 | 完成质量或工作推进情况 | 实际完成 | 完成质量或工作推进情况 | 实际完成 | 完成质量或工作推进情况 | 实际完成 | 完成质量或工作推进情况 | 实际完成 | 完成质量或工作推进情况 | 实际完成 | 完成质量或工作推进情况
教师教学能力比赛（国赛预备赛） | 11月1日 | 11月30日 | 杨岍 |  |  |  | 推进备赛 | [19 empty] | 推进备赛
专业资源库建设11月进度填报 | 11月20日 | 11月30日 | 罗昊 | 完成 |  | 完成 |  | 完成 |  | 完成 |  | 完成 |  |  |  | 完成 |  | 完成 |  | 完成 |  | 完成 |  | 完成
2024-2025第一学期教研活动检查 | 11月1日 | 11月30日 | 阴正文 | 完成 |  | 完成 |  | 完成 |  | 完成 |  | 完成 |  | 完成 |  | 完成 |  | 完成 |  | 完成 |  | 完成 |  | 完成 |  | 完成
教学资料专项检查 | 11月1日 | 11月31日 | 罗昊 | 完成 |  | 完成 |  | 完成 |  | 完成 |  | 完成 |  | 完成 |  | 完成 |  | 完成 |  | 完成 |  | 完成 |  | 完成 |  | 完成
2023-2024-2学期课程教学质量评价填报情况核查 | 11月1日 | 12月30日 | 杨岍 | 完成 |  | 完成 |  | 完成 |  | 完成 |  | 完成 |  | 完成 |  | 完成 |  | 完成 |  | 完成 |  | 完成 |  | 完成
校级精品在线开放课程认定 | 9月5日 | 12月20日 | 陈曦 | 组织实施 |  | 组织实施 |  | 组织实施 |  | 组织实施 |  | 组织实施 |  | 组织实施 |  | 组织实施 |  | 组织实施 |  | 组织实施 |  | 组织实施 |  | 组织实施 |  | 组织实施
一流核心课程认定 | 11月1日 | 12月20日 | 陈曦 | 组织实施 |  | 组织实施 |  | 组织实施 |  | 组织实施 |  | 组织实施 |  | 组织实施 |  | 组织实施 |  | 组织实施 |  | 组织实施 |  | 组织实施 |  | 组织实施 |  | 组织实施
专业诊改年度填报 | 11月1日 | 12月20日 | 陈曦 | 组织实施 |  | 组织实施 |  | 组织实施 |  | 组织实施 |  | 组织实施 |  | 组织实施 |  | 组织实施 |  | 组织实施 |  | 组织实施 |  | 组织实施 |  | 组织实施 |  | 组织实施
课程建设年度填报 | 11月1日 | 12月20日 | 陈曦 | 组织实施 |  | 组织实施 |  | 组织实施 |  | 组织实施 |  | 组织实施 |  | 组织实施 |  | 组织实施 |  | 组织实施 |  | 组织实施 |  | 组织实施 |  | 组织实施 |  | 组织实施
说专业 | 11月15日 | 12月30日 | 罗昊 | 延至2025年
说课程 | 11月15日 | 12月30日 | 杨岍 | 组织开展赛事培训 |  | 组织开展赛事培训 |  | 组织开展赛事培训 |  | 组织开展赛事培训 |  | 组织开展赛事培训 |  | 组织开展赛事培训 |  | 组织开展赛事培训 |  | 组织开展赛事培训 |  | 组织开展赛事培训 |  | 组织开展赛事培训 |  | 组织开展赛事培训
2025年专业（群）调研 | 11月1日 | 12月30日 | 罗昊 | 持续推进 |  | 持续推进 |  | 持续推进 |  | 持续推进 |  | 持续推进 |  | 持续推进 |  | 持续推进 |  | 持续推进 |  | 持续推进 |  | 持续推进 |  | 持续推进 |  | 持续推进
2025年专业备案 | 11月1日 | 11月30日 | 罗昊 | 持续推进 |  | 持续推进 |  | 持续推进 |  | 持续推进 |  | 持续推进 |  | 持续推进 |  | 持续推进 |  | 持续推进 |  | 持续推进 |  | 持续推进 |  | 持续推进
专业（群）带头人、教研室主任培训 | 11月1日 | 12月30日 | 罗昊 | 完成 |  | 完成 |  | 完成 |  | 完成 |  | 完成 |  | 完成 |  | 完成 |  | 完成 |  | 完成 |  | 完成 |  | 完成 |  | 完成
2024-2025学年度第二学期排课工作(阶段完成） | 10月18日 | 12月27日 | 周平 | 完成 |  | 完成 |  | 完成 |  | 持续推进 |  | 持续推进 |  | 持续推进 |  | 持续推进 |  | 持续推进 |  | 持续推进 |  | 持续推进 |  | 持续推进
专升本预报名工作 | 11月20日 | 11月30日 | 黄卫 | 完成 |  | 完成 |  | 完成 |  | 完成 |  | 完成 |  | 完成 |  | 完成 |  | 完成 |  | 完成 |  | 完成 |  | 完成 |  | 完成
2024级新生学籍自查工作（100%完成自查） | 11月1日 | 11月7日 | 黄卫 | 完成 |  | 完成 |  |  | 98.5% | 完成 |  | 完成 |  | 完成 |  | 完成 |  | 完成 |  |  | 97.6% | 完成 |  | 完成 |  | 完成
世界职业院校技能竞赛参赛 | 10月1日 | 11月30日 | 熊晓莉 | 完成 | [5 empty] | 完成 | [11 empty] | 完成
四川省职业院校技能竞赛备赛 | 11月1日 | 12月30日 | 熊晓莉 |  | 推进备赛 |  | 推进备赛 |  | 推进备赛 |  | 推进备赛 |  | 推进备赛 |  | 推进备赛 |  | 推进备赛 |  | 推进备赛 |  | 推进备赛 |  | 推进备赛 |  | 推进备赛
四川省职业院校技能竞赛承办筹备 | 11月1日 | 11月30日 | 熊晓莉 | [7 empty] | 筹备中 | [9 empty] | 筹备中
11月实验室安全巡查 | 11月1日 | 11月30日 | 熊晓莉 | 完成 |  | 完成 |  | 完成 |  | 完成 |  | 完成 |  | 完成 |  | 完成 |  | 完成 |  | 完成 |  | 完成 |  | 完成
2025年-2027年新生工作服（医护类、工科类）采购 | 10月15日 | 11月30日 | 毛乐琦 |  | 持续推进 |  | 持续推进 |  | 持续推进 |  | 持续推进 | [7 empty] | 持续推进 |  | 持续推进 |  | 持续推进
2025年活物类耗材采购 | 11月1日 | 11月30日 | 毛乐琦 |  | 持续推进 |  | 持续推进 |  |  |  | 持续推进 | [7 empty] | 持续推进
11月耗材台帐检查 | 10月22日 | 11月10日 | 毛乐琦 | 完成 |  | 完成 |  | 完成 |  | 完成 |  | 完成 |  | 完成 |  | 完成 |  | 完成 |  | 完成 |  | 完成 |  | 完成